## Zeitplan AüP
Terminplan |  |  |  | Farbspiegel
geplant
Projekt |  |  | Pisa | Endtermin
Projektleiter |  |  | Levi Diener | Meilenstein
Stv. Projektleiter |  |  | Shakjir Shemshi | Prüfungen
Projektinformationen |  |  | Terminplan AüP | Schulferien
Persönliche Ferien
Stand: |  | Stand 07.11.2022 |  | virtuel
[230 empty] | Kalenderstart | 2022-01-03
|  |  |  | Monat | Januar 22 | [6 empty] | Januar 22 | [6 empty] | Januar 22 | [6 empty] | Januar 22 | [6 empty] | Februar 22 | [6 empty] | Februar 22 | [6 empty] | Februar 22 | [6 empty] | Februar 22 | [6 empty] | März 22 | [6 empty] | März 22 | [6 empty] | März 22 | [6 empty] | März 22 | [6 empty] | März 22 | [6 empty] | April 22 | [6 empty] | April 22 | [6 empty] | April 22 | [6 empty] | April 22 | [6 empty] | Mai 22 | [6 empty] | Mai 22 | [6 empty] | Mai 22 | [6 empty] | Mai 22 | [6 empty] | Juni 22 | [6 empty] | Juni 22 | [6 empty] | Juni 22 | [6 empty] | Juni 22 | [6 empty] | Juni 22 | [6 empty] | Juli 22 | [6 empty] | Juli 22 | [6 empty] | Juli 22 | [6 empty] | Juli 22 | [6 empty] | August 22 | [6 empty] | August 22 | [6 empty] | August 22 | [6 empty] | August 22 | [6 empty] | September 22 | [6 empty] | September 22 | [6 empty] | September 22 | [6 empty] | September 22 | [6 empty] | September 22 | [6 empty] | Oktober 22 | [6 empty] | Oktober 22 | [6 empty] | Oktober 22 | [6 empty] | Oktober 22 | [6 empty] | November 22 | [6 empty] | November 22 | [6 empty] | November 22 | [6 empty] | November 22 | [6 empty] | Dezember 22 | [6 empty] | Dezember 22 | [6 empty] | Dezember 22 | [6 empty] | Dezember 22 | [6 empty] | Dezember 22 | [6 empty] | Januar 23 | [6 empty] | Januar 23 | [6 empty] | Januar 23 | [6 empty] | Januar 23 | [6 empty] | Februar 23 | [6 empty] | Februar 23 | [6 empty] | Februar 23 | [6 empty] | Februar 23
|  |  |  | KW | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
|  |  |  | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420
|  |  |  | Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
|  |  |  | Datum | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26
1 |  | Levi Diener |  | Projektleiter | bar: 39 267 Mo; 39 271 Fr; 40 274 Mo to 40 278 Fr; 41 281 Mo to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 42 292 Fr; 44 304 Mi to 44 306 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr
2 |  | Shakjir Shemshi |  | Automation & Stv. | bar: 39 268 Di; 39 270 Do; 40 274 Mo to 40 278 Fr; 41 281 Mo to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 42 292 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr
3 |  | Shala Shqipdon |  | Automation | bar: 33 225 Mo to 33 226 Di; 39 268 Di; 39 270 Do; 40 274 Mo to 40 278 Fr; 41 281 Mo to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 42 292 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr
4 |  | Bejan Bejtulai |  | Maschinenbau | bar: 39 267 Mo; 39 271 Fr; 40 274 Mo to 40 278 Fr; 41 281 Mo to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 42 292 Fr; 44 303 Di; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr
5 |  | Franco Zanetti |  | Maschinenbau | bar: 39 267 Mo; 39 271 Fr; 40 274 Mo to 40 278 Fr; 41 281 Mo to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 42 292 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr
6 |  | Timon Fanac |  | Elektrotechnik | bar: 39 267 Mo; 39 269 Mi; 40 274 Mo to 1 371 So
Pos. | Linie zeigen | Aufgabe/Tätigkeit |  | Verantwortlich
8 |  |  | Phase 1 : Initialsierung
9 |  | Layout Projektauftrag |  | ZBW | bar: 33 226 Di; 37 254 Di
10 |  | Ausgangslage |  | Levi Diener | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 34 232 Mo; 37 254 Di
11 |  | Zielsetzung |  | Levi Diener | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 34 232 Mo to 34 233 Di; 37 254 Di
12 |  | Lieferobjekte |  | Levi Diener | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 34 232 Mo to 34 236 Fr; 37 254 Di
13 |  | Projektstrukturplan |  | Shqipdon Shala | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 34 232 Mo to 34 236 Fr; 37 254 Di
14 |  | Meilensteinplan |  | Shakjir Shemshi | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 37 254 Di
15 |  | Projektorganisation |  | Franco Zaffonatto | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 37 254 Di
16 |  | Ressourcenbedarf |  | Timon Fanac | bar: 33 226 Di to 33 229 Fr; 34 232 Mo to 34 233 Di; 37 254 Di
17 |  | Layout Pflichtenheft |  | ZBW | bar: 33 226 Di; 37 254 Di
18 |  | Systemerfassung & Abgrenzung |  | Shakjir Shemshi | bar: 34 233 Di to 34 236 Fr; 35 239 Mo; 37 254 Di
19 |  | Prozessanalyse |  | Levi Diener | bar: 34 232 Mo to 34 236 Fr; 35 239 Mo; 37 254 Di
20 |  | Schnittstellen |  | Timon Fanac | bar: 34 232 Mo to 34 236 Fr; 35 239 Mo to 35 240 Di; 37 254 Di
21 |  | Anforderungen |  | Franco Zaffonatto | bar: 34 232 Mo to 34 235 Do; 37 254 Di
22 |  | Formatierung Projektauftrag & Pflichtenheft |  | Timon Fanac | bar: 35 240 Di to 35 243 Fr; 36 246 Mo to 36 248 Mi; 37 254 Di
23 |  | Präsentation erstellen |  | Shqipdon Shala | bar: 35 239 Mo to 35 243 Fr; 36 246 Mo; 37 254 Di
24 |  | Meilenstein 1 |  | Alle | bar: 33 226 Di to 37 254 Di
25 |  |  | Phase 2 : Konzept
26 |  | Terminplan erstellen |  | Shqipdon Shala | bar: 41 283 Mi to 43 297 Mi; 45 309 Mo
27 |  | Zielkatalog erstellen |  | Levi Diener | bar: 41 283 Mi to 42 288 Mo; 42 293 Sa to 42 294 So; 45 309 Mo
28 |  | Präferenzmatrix |  | Alle | bar: 41 286 Sa to 41 287 So; 42 289 Di to 43 299 Fr; 44 302 Mo; 45 309 Mo
29 |  | Morphologischer Kasten |  | Shaqir Shemshi | bar: 41 283 Mi to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 42 292 Fr; 43 295 Mo; 45 309 Mo
30 |  | Nutzwertanalyse durchführen |  | Shaqir Shemshi | bar: 43 296 Di to 43 299 Fr; 44 302 Mo; 45 309 Mo
31 |  | Modelle erstellen |  | Bejan Bejtulai | bar: 41 283 Mi to 41 285 Fr; 42 288 Mo to 43 297 Mi; 45 309 Mo
32 |  | Präsentation |  | Alle | bar: 45 309 Mo
33 |  | Präsentation ausdrucken und binden |  | Shqipdon Shala | bar: 43 300 Sa to 43 301 So; 44 305 Do to 44 306 Fr; 45 309 Mo
34 |  | Meilenstein 2 |  | Alle | bar: 41 283 Mi to 44 306 Fr; 45 309 Mo
35 |  |  | Phase 3 : Konstruktion / Design
36 |  | CAD - Baugruppen konstruieren |  | Bejan Bejtulai | bar: 45 311 Mi to 46 320 Fr; 47 323 Mo; 49 338 Di
37 |  | pneumatisches Schema konstruieren |  | Timon Fanac | bar: 45 311 Mi to 46 320 Fr; 47 323 Mo; 49 338 Di
38 |  | elektrisches Schema konstruieren |  | Shakjir Shemshi | bar: 45 311 Mi to 46 320 Fr; 47 323 Mo; 49 338 Di
39 |  | Struktur der Software |  | Timon Fanac | bar: 45 314 Sa to 47 325 Mi; 49 338 Di
40 |  | Review durchführen |  | Alle | bar: 47 324 Di to 48 330 Mo; 49 338 Di
|  | entscheidende Informationen festhalten |  | Levi Diener | bar: 47 324 Di to 48 331 Di; 49 338 Di
42 |  | Gefundene Probleme auswerten und beseitigen |  | Alle | bar: 47 324 Di to 48 332 Mi; 49 338 Di
|  | Risiken festhalten und Lösungen dafür |  | Alle | bar: 47 324 Di to 48 332 Mi; 49 338 Di
44 |  | Präsentation erstellen |  | Shqipdon Shala | bar: 47 323 Mo to 48 334 Fr; 49 338 Di
45 |  | Meilenstein 3 |  | Alle | bar: 45 311 Mi to 49 338 Di
46 |  |  | Phase 4 : Realisierung
47 |  | Programmierung |  | Timon Fanac Shakjir Shemshi | bar: 48 332 Mi to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 367 Mi; 3 379 Mo
48 |  | Baugruppen realisieren |  | Bejan Bejtulai Levi Diener | bar: 48 332 Mi to 48 334 Fr; 49 337 Mo to 51 353 Mi; 51 356 Sa to 51 357 So; 3 379 Mo
49 |  | Baugruppen montieren |  | Shqipdon Shala Franco Zaffonatto | bar: 51 354 Do to 1 366 Di; 3 379 Mo
50 |  | Pilotexperiment durchführen |  | Alle | bar: 1 367 Mi to 1 368 Do; 3 379 Mo
|  | Optimierungen anbringen / festhalten |  | Levi Diener | bar: 1 368 Do to 2 373 Di; 3 379 Mo
|  | Anforderungsliste erstellen |  | Shqipdon Shala | bar: 1 367 Mi to 1 371 So; 3 379 Mo
|  | Risikoanalyse durchführen |  | Alle | bar: 1 367 Mi to 1 369 Fr; 3 379 Mo
|  | Präsentation erstellen |  | Alle | bar: 1 365 Mo to 2 373 Di; 3 379 Mo
|  | Meilenstein 4 |  | Alle | bar: 48 332 Mi to 2 376 Fr; 3 379 Mo
56 |  |  | Phase 5 : Dokumentation
|  | Einleitung & Zusammenfassung |  | Shqipdon Shala | bar: 46 316 Mo to 46 320 Fr; 47 323 Mo to 47 326 Do; 4 386 Mo
|  | Grobkonzept Mechanik |  | Bejan Bejtulai Levi Diener Franco Zaffonatto | bar: 46 316 Mo to 46 320 Fr; 47 323 Mo to 47 326 Do; 4 386 Mo
|  | Grobkonzept Elektrotechnik |  | Timon Fanac Shakjir Shemshi | bar: 46 319 Do to 46 320 Fr; 47 323 Mo to 47 327 Fr; 48 330 Mo; 4 386 Mo
|  | Grobkonzept Informatik |  | Timon Fanac Shqipdon Shala | bar: 46 319 Do to 46 320 Fr; 47 323 Mo to 47 327 Fr; 48 330 Mo; 4 386 Mo
|  | Detailkonzept Mechanik |  | Bejan Bejtulai Levi Diener Franco Zaffonatto | bar: 47 327 Fr; 48 330 Mo to 48 334 Fr; 49 337 Mo to 49 341 Fr; 50 344 Mo to 50 346 Mi; 4 386 Mo
|  | Detailkonzept Elektrotechnik |  | Timon Fanac Shakjir Shemshi | bar: 47 327 Fr; 48 330 Mo to 48 334 Fr; 49 337 Mo to 49 341 Fr; 50 344 Mo to 50 346 Mi; 4 386 Mo
|  | Detailkonzept Informatik |  | Timon Fanac Shqipdon Shala | bar: 47 327 Fr; 48 330 Mo to 48 334 Fr; 49 337 Mo to 49 341 Fr; 50 344 Mo to 50 346 Mi; 4 386 Mo
|  | Erkenntnisse zum umgesetzten Konzept |  | Levi Diener | bar: 51 351 Mo to 51 355 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 366 Di; 4 386 Mo
|  | Wartungsanleitung Mechanik |  | Bejan Bejtulai Franco Zaffonatto | bar: 50 347 Do to 50 348 Fr; 51 351 Mo to 51 355 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 366 Di; 4 386 Mo
|  | Wartungsanleitung Elektrotechnik |  | Timon Fanac Shakjir Shemshi | bar: 50 347 Do to 50 348 Fr; 51 351 Mo to 51 355 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 368 Do; 4 386 Mo
|  | Wartungsanleitung Informatik |  | Timon Fanac Shqipdon Shala | bar: 50 347 Do to 50 348 Fr; 51 351 Mo to 51 355 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr; 4 386 Mo
|  | Betriebsanleitung auf Deutsch |  | Shqipdon Shala | bar: 2 372 Mo to 2 375 Do; 4 386 Mo
|  | Betriebsanleitung auf Englisch |  | Levi Diener | bar: 2 373 Di to 2 376 Fr; 4 386 Mo
|  | Reflexion des gruppendynamisches Prozesses |  | Franco Zaffonatto | bar: 2 375 Do to 2 376 Fr; 3 379 Mo to 3 380 Di; 4 386 Mo
|  | Fazit |  | Alle | bar: 3 379 Mo to 3 381 Mi; 4 386 Mo
|  | Quellen/Literatur- und Abbildungsverzeichnis |  | Alle | bar: 2 372 Mo to 2 376 Fr; 3 379 Mo; 4 386 Mo
|  | Eigenständigkeitserklärung |  | Alle | bar: 3 379 Mo to 3 381 Mi; 4 386 Mo
|  | Abrechnung und professionelle Rechnungsstellung ans ZBW |  | Shqipdon Shala | bar: 1 365 Mo to 1 369 Fr; 2 372 Mo to 2 376 Fr; 3 379 Mo to 3 380 Di; 4 386 Mo
|  | Formatierung der Dokumentation |  | Timon Fanac | bar: 3 379 Mo to 3 382 Do; 4 386 Mo
|  | Meilenstein 5 |  | Alle | bar: 46 316 Mo to 46 320 Fr; 47 323 Mo to 47 327 Fr; 48 330 Mo to 48 334 Fr; 49 337 Mo to 49 341 Fr; 50 344 Mo to 50 348 Fr; 51 351 Mo to 51 355 Fr; 52 358 Mo to 52 362 Fr; 1 365 Mo to 1 369 Fr; 2 372 Mo to 2 376 Fr; 3 379 Mo to 3 383 Fr; 4 386 Mo
Phase 6 : Schlusspräsentation
|  | Projekt abschliessen |  | Gruppe | bar: 4 388 Mi to 4 390 Fr; 5 393 Mo to 5 397 Fr; 6 400 Mo to 6 404 Fr; 7 408 Di
|  | Roboter präsentieren |  | Gruppe | bar: 6 403 Do to 6 404 Fr; 7 407 Mo to 7 408 Di
|  | Review durchführen |  | Gruppe | bar: 6 401 Di to 6 404 Fr; 7 408 Di
|  | Meilenstein 6 |  | Gruppe | bar: 4 388 Mi to 4 390 Fr; 5 393 Mo to 5 397 Fr; 6 400 Mo to 6 404 Fr; 7 407 Mo to 7 408 Di
Note on B21: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient zur Orientierung.
Note on C21: Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum Kenntlich machen bestimmter Projektblöcke verwendet werden. Mit einem "f" oder "F" wird die Zeile ebenfalls grau. Wenn aber ein Meilenstein gesetzt wurde, wird dieser in der Spalte "I" grün.